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Приложение № 3
к приказу УО 

от «___»__________2024 г. №_______
Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 учебного года по следующим предметам: 
основы безопасности жизнедеятельности, английский язык, экология, русский язык, обществознание, физическая культура, литература,  история, технология, география, право, экономика, искусство (МХК).
	№
	Содержание работы
	Ответственные
	Срок исполнения
	Контроль

	1. 
	Формирование оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение его состава
	Общеобразовательные учреждения
	До 13 сентября 2024 года
	Управление образования

	2. 
	Формирование жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов
	Общеобразовательные учреждения
	До 13 сентября 2024 года
	Управление образования

	3. 
	Формирование апелляционной комиссии олимпиады и утверждение ее состава
	Общеобразовательные учреждения
	До 13 сентября 2024 года
	Управление образования


	4. 
	Регистрация на платформе Статград Московского центра непрерывного математического образования 
	Общеобразовательные учреждения

	До 10 сентября 2024 года
	Минобрнауки РД

Управление образования

	5. 
	Создание специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития
	Оргкомитет школьного этапа олимпиады
	До 13 сентября 2024 года 
	Управление образования

	6. 
	Обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет (согласие на обработку персональных данных)
	Оргкомитет школьного этапа олимпиады 
	Обеспечение сбора заявлений –до начала проведения школьного этапа олимпиады.
Обеспечение хранения заявлений – в течение 2024/2025 учебного года
	Управление образования 

	7. 
	Обеспечение организации и проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
	Оргкомитет школьного этапа олимпиады
	Сентябрь – октябрь 2024 года
	Управление образования 

	8. 
	Формирование шифровальной группы школьного этапа олимпиады из числа сотрудников мест проведения олимпиады и утверждение ее состава
	Оргкомитет школьного этапа олимпиады
	До начала проведения олимпиады
	Управление образования

	9. 
	Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады
	Оргкомитет школьного этапа олимпиады
	Во время проведения школьного этапа олимпиады
	Управление образования

	10. 
	Ознакомление членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с Требованиями
к проведению школьного этапа олимпиады школьников
по каждому общеобразовательному предмету на 2024/2025 учебный год
	Оргкомитет школьного этапа олимпиады
	Во время проведения школьного этапа олимпиады
	Управление образования

	11. 
	Инструктаж участников олимпиады председателем и членами жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, предусматривающий демонстрацию работ участников, разбора заданий, ознакомление с предоставленными материалами и регламентом проведения олимпиады (в соответствии с инструкцией по конкретному предмету)
	Председатель и члены жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	За пол часа до начала проведения олимпиады
	Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады

	12. 
	Распределение участников олимпиады по аудиториям, в соответствии с классами учащихся
	Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	До начала проведения олимпиады
	Управление образования 

	13. 
	Непосредственное проведение олимпиады
	Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	День проведения олимпиады

(согласно временным регламентам проведения школьного этапа)
	Управление образования 

	14. 
	Сбор олимпиадных работ и передача их шифровальной группе
	Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету


	День проведения олимпиады

После завершения олимпиады

(согласно временным регламентам проведения школьного этапа)
	Управление образования 

	15. 
	Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады


	Шифровальная группа
	День проведения олимпиады

После завершения олимпиады

(согласно временным регламентам проведения школьного этапа)
	Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады 

	16. 
	Составление акта передачи обезличенных олимпиадных работ на проверку председателю жюри школьного этапа олимпиады
	Шифровальная группа
	День проведения олимпиады

После завершения олимпиады

(согласно временным регламентам проведения школьного этапа)
	Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады

	17. 
	Проверка обезличенных работ согласно методике и критериям оценивания заданий
	Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету
	День проведения олимпиады

После завершения олимпиады

(согласно временным регламентам проведения школьного этапа)
	Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады

	18. 
	Составление сводного протокола, отражающего результаты олимпиады и передача олимпиадных работ шифровальной группе по акту приема-передачи
	Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету

Шифровальная группа
	День проведения олимпиады

После завершения олимпиады

(согласно временным регламентам проведения школьного этапа)
	Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады

	19. 
	Декодирование олимпиадных работ и составление сводной ведомости
	Шифровальная группа
	День проведения олимпиады

После завершения олимпиады

(согласно временным регламентам проведения школьного этапа)
	Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады

	20. 
	Составление итоговой ведомости и предоставление для окончательных результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету
	Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету
	Управление образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады

	21. 
	Утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикация их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	Жюри школьного этапа олимпиады

	Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету
	Управление образования

	22. 
	Передача результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Управление образования (в электронном и бумажном виде по утвержденным формам)
	Оргкомитет школьного этапа олимпиады
	В течение 3 дней после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	Управление образования

	23. 
	Передача олимпиадных работ школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Управление образования

	Оргкомитет школьного этапа олимпиады
	Согласно графику

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Республике Дагестан в 2024-2025 учебном году
	Управление образования

	24. 
	Награждение победителей и призёров школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами
	Оргкомитет школьного этапа олимпиады
	Январь-февраль 2025 года
	Управление образования

	25. 
	Составление и представление в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, аналитического отчёта о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	Председатель жюри по каждому общеобразовательному предмету
	После завершения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету


	Управление образования


Приложение № 4
к приказу УО 

от «___»__________2024 г. №_______

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2024/2025учебного года на технологической платформе «Сириус.Курсы»  по следующим предметам: физика, биология, астрономия, математика, химия, информатика и ИКТ.
	№
	Содержание работы
	Ответственные
	Срок исполнения
	Контроль

	1. 
	Для проведения олимпиады на платформе Сириус. Онлайн проверить личные кабинеты в https://lk-sod.fioco.ru/
	Общеобразовательные учреждения
	До 11 сентября 2024 года
	Минобрнауки РД

	2. 
	Через систему «Сириус.Онлайн» создание кодов доступа в необходимых количествах для образовательных организаций указанных регионов (привязанных к школам)
	Общеобразовательные учреждения
	Во время проведения школьного этапа олимпиады
	Минобрнауки РД

	3. 
	За три дня до даты проведения олимпиады на платформе Сириус. Онлайн проверить личный кабинет в https://lk-sod.fioco.ru/ и скачать логины и пароли для проведения олимпиады и распределить среди участников. В случае, если логины и пароли не поступили, обращаться в УО
	Общеобразовательные учреждения
	Во время проведения школьного этапа олимпиады
	Минобрнауки РД

	4. 
	Предоставление  обучающимся логинов и паролей  для  участия в олимпиаде,  полученных от организаторов олимпиады Центра «Сириус»
	Общеобразовательные учреждения
	Во время проведения школьного этапа олимпиады
	Минобрнауки РД

Управление образования

	5. 
	Предоставление  обучающимся ссылки  (uts.sirius.online)  для  активации (с 00:01 дня тура.) и выполнения задания олимпиады 
	Общеобразовательные учреждения
	До 20 сентября 2024года
	Минобрнауки РД

	6. 
	Соблюдение требований к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по предмету и классу, опубликованных на официальном сайте Образовательного центра «Сириус». Требования определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов.
	Управление образования
	Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады
	Минобрнауки РД

	7. 
	Обеспечение участникам олимпиады доступа к заданиям

	Общеобразовательные учреждения
	В течение одного дня, указанного в графике школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени
	Минобрнауки РД Управление образования

	8. 
	Обеспечение входа участника в тестирующую систему по индивидуальному ключу (для каждого предмета отдельный ключ), который направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный ключ предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады
	Общеобразовательные учреждения
	День проведения олимпиады
	Минобрнауки РД

Управление образования

	9. 
	Организация получения участники олимпиады доступа к своим результатам 
	Общеобразовательные учреждения
	Не позднее 10 календарных дней после даты проведения олимпиады
	Минобрнауки РД

Управление образования

	10. 
	Формирование итоговых результатов (списков участников с баллами и персональными данными), объявление итогов и награждение победителей-призеров.
	Общеобразовательные учреждения
	Ноябрь 2024 года
	Минобрнауки РД

Управление образования


