Приложение к приказу Управления образования

от »28» октября 2024 г. № 241

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ

("дорожная карта") подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МР «Магарамкентский район» в 2024-2025 учебном году

| №п/п | Наименованиемероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования в 2024 году |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА–9), среднего общего образования (далее ГИА–11), диагностических контрольных работ (далее – ДКР), всероссийских проверочных работ (далее–ВПР) в 2024 году | Гаджиева А. Л., зам.начальника Управленияобразования | До 01 декабря 2024 года |
| 1.2 | Направление в муниципальные образовательные организации статистической информации по ГИА–9, ГИА–11 для анализа и организации работы по повышению качества условий и образовательных услуг | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | до 1 декабря 2024 года |
| 1.3 | Обсуждение на педагогических советах в образовательных организациях (далее - ОУ), заседаниях учебно-методических сообществ педагогов-предметников (далее-УМС) вопросов: - об итогах ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году с анализом статистических данных результатов ГИА; - о "дорожных картах"поподготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году; - о мерах по повышению эффективности организации и проведения ГИА в 2024 году; - о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2024-2025 учебном году; - о проведении работы с ОУ, показавшими необъективные результаты ВПР в 2022, 2023, 2024 гг; - о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году; - о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; - о совершенствовании условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся; - об использовании результатов и статистических данных ГИА-9, ГИА-11 в управлении качеством образования. | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | до 15декабря 2024 года |

| 1.4 | Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 и ВПР в 2023-2024 учебном году, в том числе в образовательных организациях с низкими образовательными результатами | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК», Руководители образовательных учреждений, Муниципальные и школьные методические объединения | до 15 декабря 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Представление отчета о качестве общего образования на территории МР «Магарамкентский район» на совещании с руководителями, заместителями руководителей по учебной работе | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК» | до 15 ноября 2024 года |
| 1.6 | Проведение собеседований с администрацией ОУ по результатам анализа ГИА-9, ГИА-11, ДКР, ВПР в 2023-2024 учебном году | Курирующие специалисты УО, методисты РМК | декабрь 2024 года |
| 1.7 | Консультационное, методическое сопровождение муниципальных ОУ с низкими и необъективными результатами | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК» | В течение 2024-2025 учебного года |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение ОУ, имеющих стабильно низкие образовательные результаты |  |  |
| 2.1 | Подготовка приказа Управления образования о мониторинге качества общего образования в 2024-2025 учебном году | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | до 01 декабря 2024года |
| 2.2 | Разработка плана мероприятий по поддержке школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и региональных исследованиях качества образования, ГИА-9, ГИА-11 | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК» | до31 декабря 2024 года |
| 2.3 | Подготовка адресных рекомендаций для МКОУ по результатам анализа процедур оценки качества образования | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК» | В течение 2024-2025 уч.года |
| 2.4 | Составление персонифицированных списков педагогов для формирования заявки на повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по общеобразовательным предметам | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК» | до 15декабря 2024 года |
| 2.5 | Выработка мер по оказанию методической помощи педагогам муниципальных О, демонстрирующих в течение последних трех лет стабильно низкие результаты | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК», Руководители образовательных учреждений, Муниципальные и школьные методические объединения | До 31декабря 2024 года |
| 2.6 | Просмотр вебинаров ФИПИ об изменениях контрольно-измерительных материалов ГИА в 2024 году | Руководители образовательных учреждений, Муниципальные и школьные методические объединения | декабрь 2024 года |
| 2.7 | Корректировка: - перспективного плана повышения квалификации педагогических работников, ведущих образовательную деятельность в выпускных классах; - рабочих программ педагогов, с учетом выявленных по результатам ГИА-9 и ГИА-11 учебных дефицитов обучающихся | Руководители образовательных учреждений | декабрь 2024 года |
| 2.8 | Организация повышения квалификации учителей по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам через заседания УМС и другие формы деятельности (по отдельному плану) | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК» | в течение 2024- 2025 учебного года |

| 2.9 | Осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам из муниципальных ОУ, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и региональных исследованиях качества образования, ГИА-9, ГИА-11 в течение последних трех лет. | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК» | в течение 2024-2025 учебного года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Участие учителей вконсультациях и вебинарах ФИПИ по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам (с Использованием информационно-коммуникационных технологий) | Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025учебного года |
| 2.11 | Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов по вопросам совершенствования механизмов подготовки выпускников к ГИА через работу школьных и муниципальных учебно-методических сообществ | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК», Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |
| 2.12 | Организация и проведение: - всероссийских проверочных работ - муниципальных диагностических контрольных работ, пробных экзаменов - федеральных тренировочных мероприятий ГИА-11, ГИА-9 | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК», Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года по отдельному графику |
| 2.13 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного обучения | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений, руководители ППЭ | март-май 2025 года |
| 2.14 | Формирование списков обучающихся "группы риска" и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА-9, ГИА-11 и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании | Руководители образовательных учреждений | До 01декабря 2024 года |
| 2.15 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании, их родителей (законных представителей) | Руководители ОО Школьные психологи | В течение 2024-2025 учебного года |
| 2.16 | Организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании | Руководители общеобразовательных организаций | в течение 2024-2025 учебного года |
| 2.17 | Мониторинг организации индивидуальной работы с учащимися группы риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования Руководители образовательных учреждений | декабрь 2024 года, февраль, апрель, май 2025 года |
| 2.18 | Мониторинг освоения обучающимися образовательных программ (при проведении промежуточной аттестации) | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования Руководители образовательных учреждений | ноябрь 2024 года, январь, апрель, май 2025 года |
| 2.19 | Консультации для обучающихся, родителей и педагогов по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |

| 2.20 | Выявление и продвижение лучших управленческих и педагогических практик по повышению качества образования | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК» | ноябрь -декабрь 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 3.1 | Приведение муниципальной нормативно-правовой документации, регулирующей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными и региональными правовыми актами, методическими рекомендациями | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | в течение 2024-2025 учебного года |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9,ГИА-11 на территории МР «Магарамкентский район» | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | в течение 2024-2025 учебного года по мере поступления региональных и федеральных нормативных правовых документов |
| 3.3 | Подготовка предложений по составу организационных структур для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году в Министерство образования и науки РД: - перечень ППЭ на ГИА-9, ГИА-11 - пункта первичной обработки информации - работники ППЭ - члены ГЭК | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | в соответствие сосроками, определенными МОН РД |
| 3.4 | Направление в общеобразовательные организации методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 федерального и регионального уровней | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | В течение 2024-2025 учебного года |
| 3.5 | Утверждение ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного и среднего общего образования, за формирование государственной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году на муниципальном и школьном уровнях | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования Руководители образовательных учреждений | до 10 декабря 2024 года |
| 3.6 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по подготовке к проведению ГИА-2024 с комплексом мер по недопущению Выявленных нарушений | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | до10 декабря 2024 года |
| 3.7 | Подготовка приказа управления образования об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории МР «Магарамкентский район» в 2024-2025 учебном году: - утверждение перечня пунктов проверки итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов - закрепление образовательных организаций за пунктами проверки итогового сочинения (изложения) - утверждение мест сканирования оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов - утверждение состава, времени и места работы муниципальных (кустовых) экспертных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов. | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | до 20 ноября 2024 года |

| 3.8 | Утверждение перечня профилей 10-х классов на 2025-2026 учебный год и перечня вступительных испытаний для девятиклассников при поступлении в10 классы. | Руководители образовательных учреждений | До 30 декабря 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Подготовка приказа управления образования об организации и проведении итогового устного собеседования для выпускников 9-х классов: - утверждение перечня пунктов проведения и мест сканирования бланков итогового собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9х-классов. - Утверждение ответственных специалистов за организацию и проведение Сканирования бланков итогового собеседования по русскомуязыку, ведомостей учета проведения итогового собеседования. | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | До 20 января 2025 года |
| 3.10 | Подготовка приказав ОУ об организации и проведении итогового собеседования для выпускников 9-х классов: - утверждение состава комиссии МКОУ по проведению итогового собеседования и комиссии по проверке ответов участников итогового собеседования, - утверждение схемы организации проведения итогового собеседования исходя из количества обучающихся: в ходе образовательного процесса или вне | Руководители образовательных учреждений | До 30 января 2025 года |
| 4. | Финансовое обеспечение проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 4.1 | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ГИА в 2025 году на территории МР «Магарамкентский район» | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Таибов Э. Т., директор МБУ «ЦБМБКОУ» | ноябрь - декабрь 2024 года |
| 4.2 | Составление и утверждение сметы расходов на проведение ГИА-9 (муниципальный бюджет), ГИА-11 (муниципальный и краевой бюджет) на территории Верхнебуреинского муниципального района | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Таибов Э. Т., директор МБУ «ЦБМБКОУ» | февраль 2025 года |
| 4.3 | Составление табеля учета рабочего времени педагогических работников ОУ, задействованных в работе ППЭ при проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для оплаты труда при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | Руководители ППЭ, Руководители образовательных учреждений | июнь - сентябрь 2025 года |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 5.1 | Организация изучения методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2024 года | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК», Руководители образовательных учреждений | До 30 декабря 2024 года |
| 5.2 | Организация изучения методических рекомендаций по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2025 году | Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК», Руководители образовательных учреждений | До 30 апреля 2025 года |
| 5.3 | Организация подготовки специалистов, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями. | Руководители образовательных учреждений | до 30 ноября 2024 года |
| 5.4 | Проведение совещания с руководителями по вопросам организации и проведения ГИА-2024, а также по проведению собеседования в 9-х классах и сочинения в 11-х классах | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | в течение 2024-2025 учебног года |

| 5.5 | Организация участия руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в практических занятиях по работе с программным обеспечением в ППЭ, с технологией печати КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (федеральные и региональные апробации) | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Работники ОУ, привлекаемые в ППЭ | По отдельному графику в течение 2024-2025 учебного года |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Организация онлайн обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ при проведении ЕГЭ-2025 на учебной платформе Федерального центра тестирования (руководителиППЭ, члены ГЭК, организаторы, технические специалисты) | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Работники ОУ, привлекаемые в ППЭ | апрель-май 2025 года |
| 5.7 | Совещание с руководителями ППЭ, ОУ по вопросу обеспечения информационной Безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА-9, ГИА-11в 2025 году | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | апрель 2025 года |
| 5.8 | Участие в семинарах и совещаниях Министерства образования и науки Республики Дагестан по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений, Работники ОУ, привлекаемые в ППЭ | По отдельному графику в течение 2024-2025 учебного года |
| 5.9 | Мониторинг повышения квалификации и подготовки: - руководителей ППЭ - технических специалистов ППЭ - организаторов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ - лиц,ответственных за информационный обмен - общественных наблюдателей - членов государственной экзаменационной комиссии | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |
| 5.10 | Проведение обучающих семинаров и консультаций для общественных наблюдателей "Права и обязанности общественного наблюдателя в пункте проведения экзамена" | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | февраль –май 2025года |
| 5.11 | Участие работников Управления образования, Районного методического кабинета, общеобразовательных организаций в федеральных, региональных совещаниях, семинарах, конференциях пов опросам подготовки и проведения ГИА, оценки качества образования | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК», Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года по отдельному графику |

| 6. | Организация проведения и сопровождения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Организация работы "Горячей линии" по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории МР «Магарамкентский район», по вопросам проведения итогового собеседования для выпускников 9-х классов, итогового сочинения (изложения) для выпускников11-х классов в 2024-2025 учебномгоду | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |
| 6.2 | Утверждение ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного и среднего общего образования, за формирование государственной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году (далее –ГИС ГИА) на муниципальном и школьном уровнях | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | до 10 декабря 2024 года |
| 6.3 | Определение мест регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, для участия в написании итогового сочинения и сдачи единого государственного экзамена в 2024-2025 учебном году на территории Магарамкентского района | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | до 20 декабря 2024 года |
| 6.4 | Определение перечня пунктов проведения экзаменов по программам среднего общего образования для выпускников 9-х классов, 11-х классов в 2024 году на территории Магарамкентского района | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | до 20 декабря 2024 года |
| 6.5 | Организация работы по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее-ОВЗ): - сбор информации от ОУ об обучающихся с ОВЗ - информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА, их родителями об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ - экспертиза документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ - создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | декабрь 2024 года – май 2025 года |
| 6.6 | Обеспечение подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) для в ыпускников11-х классов в течение 2024-2025 учебного года | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.7 | Формирование I этапа сбора и внесения сведений в РИС ГИА-11 (формирование базы данных для сдачи итогового сочинения) | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | до 20 декабря 2024 года |
| 6.8 | Прием заявлений от выпускников 11-х классов и иных категорий участников ГИА-11 для участия в итоговом сочинении (изложении) | Руководители образовательных учреждений | не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения): - до 22.11.2024 года –основной срок; - до 24.01.2025 года –дополнительный срок; -до 27.03.2025 года- дополнительный срок. |
| 6.15 | Прием заявлений о выборе экзаменов выпускниками 11 классов и выпускниками прошлых лет | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | до 01 февраля 2024 года (включительно) |
| 6.16 | Завершение II этапа сбора и внесения сведений в РИС ГИА-окончательный выбор экзаменов выпускниками11 классов, выпускников прошлых лет | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | до 01 февраля 2025 года (включительно) |
| 6.17 | Дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | 07 февраля 2025года |
| 6.18 | Организация взаимодействия с ОМВД по Магарамкентскому району по вопросам привлечения и утверждения состава сотрудников правоохранительных органов для участия в проведении ГИА-9, ГИА-11 и обеспечения правопорядка на территории Магарамкентского района в 2025 году | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | Май 2025 года |
| 6.19 | Организация взаимодействия с Магарамкентской ЦРБ по вопросам привлечения и утверждения состава сотрудников для участия в проведении ГИА-9, ГИА-11 и обеспечения медицинского сопровождения на территории Магарамкентсого района в 2025 году | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | Май 2025 года |
| 6.20 | Согласование количества участников ОГЭ, ГВЭ по предметам, прием заявлений о выборе экзаменов у выпускников 9-х классов | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | до 01 марта 2025 года (включительно) |
| 6.21 | Обеспечение подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов в 2024-2025 учебном году | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 уч. года в соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку |
| 6.22 | Утверждение состава комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по проверке ответов участников итогового собеседования. Утверждение схемы оценивания ответов участников итогового собеседования, исходя из количества аудиторий проведения итогового собеседования и количества экспертов по проверке ответов участников итогового собеседования, входящих в комиссию по проверке. Утверждение схемы организации проведения итогового собеседования исходя из количества обучающихся: в ходе образовательного процесса или вне образовательного процесса. Утверждение учебных кабинетов проведения итогового собеседования, учебных кабинетов - мест ожидания участниками собеседования своей очереди, помещений для ответственного организатора, штаба. Утверждение состава и направление в места проведения итогового собеседования Общественных наблюдателей для обеспечения соблюдения Порядка проведения итогового собеседования. | Руководители образовательных учреждений | До 20 января 2025 года |
| 6.23 | Прием заявлений от выпускников 9-х классов и иных категорий участников ГИА-9 для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | Руководители образовательных учреждений | не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования: - до 31.01.2025 года –основной срок; - до 28.02.2025 года –дополнительный срок; - до 01.04.2025 года –дополнительный срок. |
| 6.24 | Основной срок проведения устного итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов (основной срок) | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | 14 февраля 2025 года |
| 6.25 | Завершение приема заявлений научастие в ГИА и выборе экзаменов от участников экзаменов – выпускников 9-х классов | Руководители Образовательных учреждений | до 01 марта 2025 года (включительно) |
| 6.26 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 членами ГЭК и сотрудниками структурных подразделений, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования. Приемка ППЭ. | Руководители образовательных учреждений, Руководители ППЭ, Члены ГЭК | до15 мая 2025 года |
| 6.27 | Утверждение транспортных схем доставки в пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ участников экзаменов, экзаменационных материалов | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | до10 мая 2025 года |
| 6.28 | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА-2025 (основной период ГИА) | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | До 20 мая 2025 года |
| 6.29 | Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена в ППЭ | РуководителиППЭ, Технические специалисты ППЭ, Члены ГЭК | в течение 2024-2025 учебного года в соответствии с графиком проведения федеральных и региональных тренировочных мероприятий |
| 6.30 | Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной форме, технологии "Передача ЭМ по сети Интернет", "Сканирование в ППЭ", "Печать КИМ в ППЭ", технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") и других апробациях, организуемых Рособрнадзором, ФЦТ и Министерством образования и науки РД. | Руководители ППЭ, Технические специалисты ППЭ, Члены ГЭК, Организаторы ППЭ | в течение 2024-2025 учебного года в соответствии с графиком проведения федеральных и региональных тренировочных мероприятий |
| 6.31 | Мониторинг своевременности, полноты и качества загрузки информации в ГИС ГИА-9, ГИС ГИА-11 муниципальными общеобразовательными организациями | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | в течение 2024-2025 учебного года в соответствии с графиком РЦОИ |
| 6.32 | Проведение ГИА-2024 (основной и дополнительный период) и контрольная деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений, Руководители ППЭ | май - сентябрь 2025 года |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 7.1 | Организация работы "Горячей линии" по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов на территории Магарамкентского района, по вопросам проведения итогового собеседования для выпускников 9-х классов, итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов в 2024-2025 учебном году | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |
| 7.2 | Размещение нормативно-правовых актов, информации о проведении ГИА, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11, на официальном сайте Управления образования администрации МР «Магарамкентский район», общеобразовательных организаций | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |
| 7.3 | Информирование обучающихся выпускных классов (под роспись), их родителей (законных представителей) (под роспись) о порядке проведения ГИА, об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2025 году, о местах и сроках проведения экзаменов, об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена вППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов на родительских собраниях, классных часах, инструктажах | Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |
| 7.4 | Информирование обучающихся 11-х выпускных классов, их родителей (законных представителей) по вопросу проведения итогового сочинения с ознакомлением (под роспись) всех участников о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, о требованиях Порядка, в том числе обоснованиях для удаления с сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений),о ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи на родительских собраниях, классных часах,инструктажах | Руководители образовательных учреждений | Декабрь 2024 года |
| 7.5 | Информирование обучающихся 9-х выпускных классов, их родителей (законных представителей) по вопросу проведения итогового собеседования по русскому языку с ознакомлением (под роспись) всех участников о местах и сроках проведения итогового собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, о требованиях Порядка, в том числе об основаниях для удаления с собеседования, оборганизации перепроверки отдельных работ, о ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи и видеозаписи на родительских собраниях,классных часах,инструктажах | Руководители образовательных учреждений | Декабрь 2024 года |
| 7.6 | Публикация на официальном сайте Управления образования администрации МР «Магарамкентский район»,сайтах общеобразовательных организаций информации: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебномгоду - о сроках проведения ГИА в 2025 году - о сроках, местахи порядке подачи и рассмотренияапелляций в 2025 году - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года согласно установленным Порядком проведения ГИАсрокам |
| 7.7 | Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения ГИА в очно-заочном режиме | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |
| 7.8 | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА с ОВЗ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ, о возможности прохождения ГИА в форме ГВЭ, сокращению количества сдаваемых предметов, созданию специальных условий при проведении экзаменов при наличии рекомендаций ПМПК. | Руководители образовательных учреждений | октябрь 2024 года –май 2025 года |
| 7.9 | Организация работы школьных психологов, районной психолого-педагогической службы по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА в 2025 году | Руководители образовательных учреждений, Школьные психологи | в течение 2024-2025 учебного года |
| 7.10 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (далее -СМИ): - участие в информационных часах с представителями СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 - публикации материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных и школьных печатных изданиях | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |
| 7.11 | Организация и проведение на территории Магарамкентского района Всероссийской акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | март 2025 года |
| 7.12 | Организация и проведение на территории Магарамкентского района Региональной акции "Расскажу о ЕГЭ" | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | апрель 2025 года |
| 7.13 | Организация и проведение на территории Магарамкентского района Всероссийской акции "ЕГЭ -это про100" | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Руководители образовательных учреждений | апрель –май 2025 года |
| 8. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 8.1 | Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11, исполнении мероприятий дорожной карты на коллегиях при главе Магарамкентского района, расширенных аппаратных совещаниях, совещаниях с руководителями, на педагогических советах школ | Абейдуллаев У. М. начальник Управления образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2024-2025 учебного года |
| 8.2 | Контроль исполнения мероприятий дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Магарамкентского района в 2024-2025 учебном году | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | в течение 2024-2025 учебного года |
| 8.3 | Проведение координационных совещаний с руководителями ОУ по вопросам подготовкик ГИА-9, ГИА-11 в 2025году при руководителе управления образования | Абейдуллаев У. М. начальник Управления образования | ежемесячно |
| 8.4 | Включение вопросов о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11в программы совещаний с директорами общеобразовательных организаций | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | сентябрь, ноябрь 2024 года,февраль, март, май 2025 года |
| 8.5 | Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях, на сайтах образовательных организаций | Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования | в течение 2024-2025 учебного года |
| 8.6 | Контроль обеспечения условий для проведения ГИА-9, ГИА-11 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Абейдуллаев У. М. начальник Управления образования | в течение 2024-2025 уч.года |
| 8.7 | Осуществление контроля за соблюдением порядков проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, прав участников ГИА-9, ГИА-11 во время проведения ГИА | Абейдуллаев У. М. начальник Управления образования | в период проведения ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ в 2025 году |