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	Приложение к приказу Управления образования
от »28» октября 2024 г. № 241

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ
("дорожная карта") подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МР «Магарамкентский район» в 2024-2025 учебном году

	№п/п
	Наименованиемероприятия
	Ответственные
исполнители
	Срок
исполнения

	1
	Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования в 2024 году

	1.1
	Проведение статистического анализа по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА–9), среднего общего образования (далее ГИА–11), диагностических контрольных работ (далее – ДКР), всероссийских проверочных работ  (далее–ВПР) в 2024 году
	Гаджиева А. Л.,
зам.начальника Управленияобразования
	До 01 декабря 2024 года

	1.2
	Направление в  муниципальные  образовательные  организации  статистической
информации по ГИА–9, ГИА–11 для анализа и организации работы по повышению качества условий и образовательных услуг
	Гаджиева А. Л.,  зам.  начальника Управления образования
	до 1 декабря 2024 года

	1.3
	Обсуждение на педагогических советах в образовательных организациях (далее - ОУ), заседаниях учебно-методических сообществ педагогов-предметников (далее-УМС) вопросов:
· об итогах ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году с анализом статистических данных результатов ГИА;
· о "дорожных картах"поподготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году;
· о мерах по повышению эффективности организации и проведения ГИА в 2024 году;
· о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2024-2025 учебном году;
· о проведении работы с ОУ, показавшими необъективные результаты ВПР в 2022, 2023, 2024 гг;
· о	проведении	информационно-разъяснительной	работы	по	вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году;
· о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;
· о совершенствовании условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся;
· об использовании результатов и статистических данных ГИА-9, ГИА-11 в управлении качеством образования.
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений

	до 15декабря 2024 года



	1.4
	Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 и  ВПР в 2023-2024 учебном году, в том числе в образовательных организациях с низкими образовательными результатами
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»,
Руководители образовательных учреждений, Муниципальные и школьные методические объединения
	до 15 декабря 2024 года

	1.5
	Представление отчета о качестве общего образования на территории МР «Магарамкентский район» на совещании с руководителями, заместителями руководителей по учебной работе
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»
	до 15 ноября 2024 года

	1.6
	Проведение собеседований с администрацией ОУ по результатам анализа ГИА-9, ГИА-11, ДКР,  ВПР  в 2023-2024 учебном году
	Курирующие специалисты УО, 
методисты РМК
	декабрь 2024 года

	1.7
	Консультационное, методическое сопровождение муниципальных ОУ с низкими и
необъективными результатами
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»
	В течение 2024-2025 учебного года

	2.
	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение ОУ, имеющих стабильно низкие
образовательные результаты

	2.1
	Подготовка приказа Управления образования о мониторинге качества общего образования в 2024-2025 учебном году
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	до 01 декабря 2024года

	2.2
	Разработка плана мероприятий по поддержке школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и региональных исследованиях качества образования, ГИА-9, ГИА-11
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»
	до31 декабря 2024 года

	2.3
	Подготовка адресных рекомендаций для МКОУ по результатам
анализа процедур оценки качества образования
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»
	В течение 2024-2025 уч.года

	2.4
	Составление персонифицированных списков педагогов для формирования заявки на повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации по общеобразовательным предметам
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»
	до 15декабря 2024 года

	2.5
	Выработка мер по оказанию методической помощи педагогам муниципальных О, демонстрирующих в течение последних трех лет стабильно низкие результаты
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»,
Руководители образовательных учреждений, Муниципальные и школьные методические объединения
	До 31декабря 2024 года

	2.6
	Просмотр вебинаров ФИПИ об изменениях контрольно-измерительных материалов ГИА в 2024 году
	Руководители образовательных учреждений, Муниципальные и школьные методические объединения
	декабрь 
2024 года

	2.7
	Корректировка:
· перспективного плана повышения квалификации педагогических работников, ведущих образовательную деятельность в выпускных классах;
· рабочих программ педагогов, с учетом выявленных по результатам ГИА-9 и ГИА-11 учебных дефицитов обучающихся
	Руководители образовательных учреждений
	декабрь 2024 года

	2.8
	Организация повышения квалификации учителей по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам через заседания УМС и
другие формы деятельности (по отдельному плану)
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»
	в течение 2024- 2025 учебного года



	2.9
	Осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам из муниципальных ОУ, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и региональных исследованиях
качества образования, ГИА-9, ГИА-11 в течение последних трех лет.
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»
	в течение 2024-2025 учебного года

	2.10
	Участие учителей  вконсультациях и вебинарах ФИПИ по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам (с
Использованием информационно-коммуникационных технологий)
	Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025учебного года

	2.11
	Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов по вопросам
совершенствования механизмов подготовки выпускников к ГИА через работу школьных и муниципальных учебно-методических сообществ
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК», Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025 учебного года

	2.12
	Организация и проведение:
· всероссийских проверочных работ
· муниципальных диагностических контрольных работ, пробных экзаменов
· федеральных тренировочных мероприятий ГИА-11, ГИА-9
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»,
Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025 учебного года по отдельному графику

	2.13
	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного обучения
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений, руководители ППЭ
	март-май 2025 года

	2.14
	Формирование списков обучающихся "группы риска" и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА-9, ГИА-11 и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании или
среднем общем образовании
	Руководители образовательных учреждений
	До 01декабря 2024 года

	2.15
	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании, их родителей
(законных представителей)
	Руководители ОО
Школьные психологи
	В течение 2024-2025 учебного года

	2.16
	Организация	обучения	по	индивидуальным	образовательным	программам
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании
	Руководители общеобразовательных
организаций
	в течение 2024-2025 учебного года

	2.17
	Мониторинг организации индивидуальной работы с учащимися группы риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
Руководители образовательных учреждений
	декабрь 2024 года, февраль, апрель, май 2025 года

	2.18
	Мониторинг освоения обучающимися образовательных программ (при проведении промежуточной аттестации)
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
Руководители образовательных учреждений
	ноябрь 2024 года, январь, апрель, май 2025 года

	2.19
	Консультации для обучающихся, родителей и педагогов по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
Руководители образовательных учреждений 
	в течение 2024-2025 учебного года



	2.20
	Выявление и продвижение лучших управленческих и педагогических практик по
повышению качества образования
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»
	ноябрь -декабрь 2024 года

	3.
	Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9, ГИА-11

	3.1
	Приведение муниципальной нормативно-правовой документации, регулирующей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными и региональными правовыми актами, методическими рекомендациями
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования

	в течение 2024-2025 учебного года

	3.2
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9,ГИА-11 на территории МР «Магарамкентский район»
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования

	в течение 2024-2025 учебного года по мере поступления
региональных и федеральных
нормативных правовых
документов

	3.3
	Подготовка предложений по составу организационных структур для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году в Министерство образования и науки РД:
· перечень ППЭ на ГИА-9, ГИА-11
· пункта первичной обработки информации
· работники ППЭ
· члены ГЭК
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования

	в соответствие сосроками,
определенными МОН РД

	3.4
	Направление в общеобразовательные  организации   методических  рекомендаций  по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 федерального и регионального уровней
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	В течение 2024-2025 учебного года

	3.5
	Утверждение ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного и среднего общего образования, за формирование государственной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном
году на муниципальном и школьном уровнях
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
Руководители образовательных учреждений
	до 10 декабря 2024 года

	3.6
	Разработка	и	утверждение	муниципального	плана-графика	мероприятий	по подготовке к проведению ГИА-2024 с комплексом мер по недопущению
Выявленных нарушений
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования

	до10 декабря 2024 года

	3.7
	Подготовка приказа управления образования об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории МР «Магарамкентский район» в 2024-2025 учебном году:
· утверждение перечня пунктов проверки итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов
· закрепление образовательных организаций за пунктами проверки итогового сочинения (изложения)
· утверждение мест сканирования оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов
· утверждение состава, времени и места работы муниципальных (кустовых) экспертных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) выпускников
11 классов.
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования

	до 20 ноября 2024 года



	3.8
	Утверждение перечня профилей 10-х классов на 2025-2026 учебный год и перечня
вступительных испытаний для девятиклассников при поступлении в10 классы.
	Руководители
образовательных учреждений
	До 30 декабря 2024 года

	3.9
	Подготовка приказа управления образования об организации и проведении итогового устного собеседования для выпускников 9-х классов:
· утверждение перечня пунктов проведения и мест сканирования бланков итогового собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9х-классов.
· Утверждение ответственных специалистов за организацию и проведение
Сканирования бланков итогового собеседования по русскомуязыку, ведомостей учета проведения итогового собеседования.
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования

	До 20 января 2025 года

	3.10
	Подготовка приказав ОУ об организации и проведении итогового  собеседования для выпускников 9-х классов:
· утверждение состава комиссии МКОУ по проведению итогового собеседования и комиссии по проверке ответов участников итогового собеседования,
· утверждение схемы организации проведения итогового собеседования исходя из количества обучающихся: в ходе образовательного процесса или вне
	Руководители образовательных учреждений
	До 30 января 2025 года

	4.
	Финансовое обеспечение проведения ГИА-9, ГИА-11

	4.1
	Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ГИА в 2025 году на территории МР «Магарамкентский район»
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Таибов Э. Т., директор МБУ «ЦБМБКОУ»
	ноябрь - декабрь 2024 года

	4.2
	Составление и утверждение сметы расходов на проведение ГИА-9 (муниципальный
бюджет),	ГИА-11	(муниципальный	и	краевой	бюджет)	на	территории Верхнебуреинского муниципального района
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования, Таибов Э. Т., директор МБУ «ЦБМБКОУ»
	февраль 2025 года

	4.3
	Составление табеля учета рабочего времени педагогических работников ОУ, задействованных в работе ППЭ при проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для оплаты труда
при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году
	Руководители ППЭ,
Руководители образовательных учреждений
	июнь - сентябрь 2025 года

	5.
	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11

	5.1
	Организация	изучения	методических	рекомендаций	для	учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2024 года
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»,
Руководители образовательных учреждений
	До 30 декабря 2024 года

	5.2
	Организация изучения методических рекомендаций по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2025 году
	Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»,
Руководители образовательных учреждений
	До 30 апреля 2025 года

	5.3
	Организация подготовки специалистов, привлекаемых к проведению итогового
сочинения (изложения) в соответствии с требованиями.
	Руководители образовательных учреждений
	до 30 ноября 2024 года

	5.4
	Проведение совещания с руководителями по вопросам организации и проведения
ГИА-2024, а также по проведению собеседования в 9-х классах и сочинения в 11-х классах
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	в течение 2024-2025 учебног года



	5.5
	Организация участия руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА,  в практических занятиях по работе с программным обеспечением в ППЭ, с технологией печати
КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (федеральные и региональные апробации)
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Работники ОУ, привлекаемые в ППЭ
	По отдельному графику в течение 2024-2025 учебного года

	5.6
	Организация онлайн обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ при проведении ЕГЭ-2025 на учебной платформе Федерального центра тестирования (руководителиППЭ, члены ГЭК, организаторы,  технические специалисты)
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Работники ОУ, привлекаемые в ППЭ
	апрель-май 2025 года

	5.7
	Совещание с руководителями ППЭ, ОУ по вопросу обеспечения информационной
Безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА-9, ГИА-11в 2025 году
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	апрель 2025 года

	5.8
	Участие в семинарах и совещаниях Министерства образования и науки Республики Дагестан по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений, Работники ОУ, привлекаемые в ППЭ
	По отдельному графику в течение 2024-2025 учебного года

	5.9
	Мониторинг повышения квалификации и подготовки:
· руководителей ППЭ
· технических специалистов ППЭ
· организаторов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ
· лиц,ответственных за информационный обмен
· общественных наблюдателей
· членов государственной экзаменационной комиссии
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025 учебного года

	5.10
	Проведение обучающих семинаров и консультаций для общественных наблюдателей "Права и обязанности общественного наблюдателя в пункте проведения экзамена"
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	февраль –май 2025года

	5.11
	Участие работников Управления образования, Районного методического кабинета, общеобразовательных организаций в федеральных, региональных совещаниях, семинарах, конференциях пов опросам подготовки и проведения ГИА, оценки качества образования
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Пирмагамедов И. М., зав. МКУ «РМК»,
Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025          учебного года по отдельному графику



	6.
	Организация проведения и сопровождения ГИА-9, ГИА-11

	6.1
	Организация работы "Горячей линии" по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории МР «Магарамкентский район», по вопросам проведения итогового собеседования для выпускников 9-х классов, итогового сочинения (изложения) для выпускников11-х классов в 2024-2025 учебномгоду
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025 учебного года

	6.2
	Утверждение ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного и среднего общего образования, за формирование государственной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году (далее –ГИС ГИА) на муниципальном и школьном уровнях
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	до 10 декабря 2024 года

	6.3
	Определение мест регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, для участия в написании итогового сочинения и сдачи единого государственного экзамена в 2024-2025 учебном году на территории Магарамкентского района
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	до 20 декабря 2024 года

	6.4
	Определение перечня пунктов проведения экзаменов по программам среднего
общего образования для выпускников 9-х классов, 11-х классов в 2024 году на территории Магарамкентского района
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	до 20 декабря 2024 года

	6.5
	Организация работы по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее-ОВЗ):
· сбор информации от ОУ об обучающихся с ОВЗ
· информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА, их родителями об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ
· экспертиза документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ
· создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	декабрь 2024 года – май 2025  года

	6.6
	Обеспечение подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) для в ыпускников11-х классов в течение 2024-2025 учебного года 
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения)

	6.7
	Формирование  I этапа сбора и внесения сведений в РИС ГИА-11 (формирование базы данных для сдачи итогового сочинения)
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	до 20 декабря 2024 года

	6.8
	Прием заявлений от выпускников 11-х классов и иных категорий участников ГИА-11 для участия в итоговом сочинении (изложении)
	Руководители образовательных учреждений
	не позднее чем за две недели до начала проведения итогового
сочинения (изложения):
- до 22.11.2024 года –основной срок;
- до 24.01.2025 года –дополнительный срок;
-до 27.03.2025 года- дополнительный срок.

	6.15
	  Прием заявлений о выборе экзаменов выпускниками 11 классов и выпускниками прошлых лет
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	до 01 февраля 2024 года (включительно)

	6.16
	Завершение II этапа сбора и внесения сведений в РИС ГИА-окончательный выбор экзаменов выпускниками11 классов, выпускников прошлых лет
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	до 01 февраля 2025 года (включительно)

	6.17
	Дополнительный	срок	проведения	итогового	сочинения	(изложения)	для выпускников 11 классов
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	07 февраля 2025года

	6.18
	Организация взаимодействия с ОМВД по Магарамкентскому району по вопросам привлечения и утверждения состава сотрудников правоохранительных органов для участия в проведении ГИА-9, ГИА-11 и обеспечения правопорядка на территории Магарамкентского района в 2025 году
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	Май  2025 года

	6.19
	Организация взаимодействия с Магарамкентской ЦРБ по вопросам привлечения и утверждения состава сотрудников для участия в проведении ГИА-9, ГИА-11 и обеспечения медицинского сопровождения на территории Магарамкентсого района в 2025 году
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	Май  2025 года

	6.20
	Согласование количества участников ОГЭ, ГВЭ по предметам, прием заявлений о выборе экзаменов у выпускников 9-х классов
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	до 01 марта 2025 года (включительно)

	6.21
	Обеспечение подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов  в 2024-2025 учебном году
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025 уч. года в
соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку

	6.22
	Утверждение состава комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по проверке ответов участников итогового собеседования.
Утверждение схемы оценивания ответов участников итогового собеседования, исходя из количества аудиторий проведения итогового собеседования и количества экспертов по проверке ответов участников итогового собеседования, входящих в комиссию по проверке.
Утверждение схемы организации проведения итогового собеседования исходя из количества обучающихся: в ходе образовательного процесса или вне образовательного процесса.
Утверждение учебных кабинетов проведения итогового собеседования, учебных кабинетов - мест ожидания участниками собеседования своей очереди, помещений для ответственного организатора, штаба.
Утверждение состава и направление в места проведения итогового собеседования
Общественных наблюдателей для обеспечения соблюдения Порядка проведения итогового собеседования.
	Руководители образовательных учреждений
	До 20 января 2025 года

	6.23
	Прием заявлений от выпускников 9-х классов и иных категорий участников ГИА-9 для участия в итоговом собеседовании по русскому языку
	Руководители образовательных учреждений
	не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования:
- до 31.01.2025 года –основной срок;
- до 28.02.2025 года –дополнительный срок;
- до 01.04.2025 года –дополнительный срок.

	6.24
	Основной срок проведения устного итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов (основной срок)
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	14 февраля 2025 года

	6.25
	Завершение приема заявлений научастие в ГИА и выборе экзаменов от участников
экзаменов – выпускников 9-х классов
	Руководители
Образовательных учреждений
	до 01 марта 2025 года
(включительно)

	6.26
	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 членами ГЭК и сотрудниками структурных подразделений, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования. Приемка ППЭ.
	Руководители образовательных учреждений, Руководители ППЭ, Члены ГЭК
	до15 мая 2025 года

	6.27
	Утверждение транспортных схем доставки в пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ участников экзаменов, экзаменационных материалов
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	до10 мая 2025 года

	6.28
	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА-2025 (основной период ГИА)
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	До 20 мая 2025 года

	6.29
	Обследование	и	тестирование	работоспособности	оборудования	систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена в ППЭ
	РуководителиППЭ,
Технические специалисты ППЭ,
Члены ГЭК
	в течение 2024-2025 учебного года в
соответствии с графиком проведения федеральных и региональных тренировочных
мероприятий

	6.30
	Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной форме, технологии "Передача ЭМ по сети Интернет", "Сканирование в ППЭ",  "Печать КИМ в ППЭ", технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") и других апробациях, организуемых Рособрнадзором, ФЦТ и Министерством образования и науки РД.
	Руководители ППЭ,
Технические специалисты ППЭ,
Члены ГЭК, Организаторы ППЭ
	в течение 2024-2025 учебного года в
соответствии с графиком проведения федеральных и региональных тренировочных
мероприятий

	6.31
	Мониторинг своевременности, полноты и качества загрузки информации в ГИС ГИА-9, ГИС ГИА-11 муниципальными общеобразовательными организациями
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования
	в течение 2024-2025 учебного года в
соответствии с графиком РЦОИ

	6.32
	Проведение ГИА-2024 (основной и дополнительный период) и контрольная деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений, 
Руководители ППЭ
	май - сентябрь 2025 года

	7.
	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11

	7.1
	Организация работы "Горячей линии" по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов на территории Магарамкентского района, по вопросам проведения итогового собеседования для выпускников 9-х классов, итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов в 2024-2025 учебном году
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025 учебного года

	7.2
	Размещение нормативно-правовых актов, информации о проведении ГИА, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11, на официальном сайте Управления образования администрации МР «Магарамкентский район», общеобразовательных организаций
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025 учебного года

	7.3
	Информирование обучающихся выпускных классов (под роспись), их родителей (законных представителей) (под роспись) о порядке проведения ГИА, об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2025 году, о местах и сроках проведения экзаменов, об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена вППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов на родительских собраниях, классных часах, инструктажах
	Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025 учебного года

	7.4
	Информирование обучающихся 11-х выпускных классов, их родителей (законных представителей) по вопросу проведения итогового сочинения с ознакомлением (под роспись) всех участников о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, о требованиях Порядка, в том числе обоснованиях для удаления с сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений),о ведении во время проведения итогового
сочинения (изложения) видеозаписи на родительских собраниях, классных часах,инструктажах
	Руководители образовательных учреждений
	Декабрь 2024 года

	7.5
	Информирование обучающихся 9-х выпускных классов, их родителей (законных представителей) по вопросу проведения итогового собеседования по русскому языку с ознакомлением (под роспись) всех участников о местах и сроках проведения итогового  собеседования, о  времени  и  месте  ознакомления  с  результатами итогового  собеседования,  а  также  о  результатах  итогового  собеседования, полученных обучающимися, о требованиях Порядка, в том числе об основаниях для удаления с собеседования, оборганизации перепроверки отдельных работ, о ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи и видеозаписи на родительских собраниях,классных часах,инструктажах
	Руководители образовательных учреждений
	Декабрь 2024 года

	7.6
	Публикация на официальном сайте Управления образования администрации МР «Магарамкентский район»,сайтах общеобразовательных организаций информации:
· о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебномгоду
· о сроках проведения ГИА в 2025 году
· о сроках, местахи порядке подачи и рассмотренияапелляций в 2025 году
· о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
Руководители образовательных учреждений
	в течение 2024-2025 учебного года согласно установленным
Порядком проведения ГИАсрокам

	7.7
	Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения ГИА в очно-заочном режиме
	Гаджиева А. Л., зам. начальника Управления образования,
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