УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования

от № 209 от 23.09.2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)

по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории МР «Магарамкентский район», на 2024-2025 годы

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации |  |  |  |  |
| 1. | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации Профориентационного минимума | до 10 сентября 2024 года | Управление образования Общеобразовательные организации | обеспечен сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации Профориентационного минимума. Направление в адрес регионального оператора проекта «Билет в будущее» согласий на обработку персональных данных педагогов и обучающихся |
| 2. | Разработка общеобразовательными организациями, плана профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с уровнем реализации профминимума | до 25 августа 2024 года | Общеобразовательные организации | общеобразовательными организациями, включенными в перечень согласно п. 3 настоящего 1 плана, разработаны планы профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с выбранным уровнем реализации Профориентационного минимума |
| 3. | Подготовка общеобразовательных организаций к реализации Профориентационного минимума по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 | до 25 августа 2024 года | Общеобразовательные организации | обеспечена подготовка общеобразовательных организаций к реализации Профориентационного минимума по 7 направлениям |
| 4. | Подготовка отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2024/2025 учебном году и направление в адрес федерального оператора проекта «Билет в будущее» | до 30 августа 2024 года | Управление образования общеобразовательные организации | направление в адрес регионального оператора проекта «Билет в будущее» отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2024/2025 учебном году |
| 5. | Организация участия педагогов- навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2024 году (в соответствии с установленной квотой) | до 1 декабря 2024 года | Управление образования общеобразовательные организации | участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2024 году |
| 6. | Проведение семинаров по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | IV квартал 2024 года, 2025 год | Управление образования образовательные организации | координация деятельности ОО по внедрению единой модели профессиональной ориентации |
| 7 | Организация участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2024-2025 годы | Управление образования образовательные организации | участие общеобразовательных организаций в открытых онлайн- уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| Совершенствование организационно - управленческих механизмов в самоопределении и профориентации. Организация и проведение мероприятий для детей |  |  |  |  |
| 8 | Этап онлайн открытый и закрытый контур (профессиональная диагностика)- цифровая платформа проекта «Билет в будущее» | Сентябрь 2024- май 2025 года | Управление образования образовательные организации | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| 9 | Всероссийская профориентационная неделя, в рамках проекта «Билет в будущее» | С 01-15 октября 2024 года | Управление образования образовательные организации | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |
| 10 | Региональный экономический форум «Мой старт в бизнес» | Апрель 2054 года | Управление образования образовательные организации | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела и грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы, привлечение внимания молодежи к бизнес-проектированию |
| 11 | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе мультимедийной выставки-практикума «Парк Истории» г. Махачкала | Октябрь-май 2024-2025 г. | Управление образования образовательные организации | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |
| 12 | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе ПОО, ВО, ДО и работодателей | Октябрь-май 2024-2025 г. | Управление образования образовательные организации | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |
| 13 | Региональный (муниципальный) конкурс видеороликов «Профминутка» | Ноябрь 2024 года, январь, март 2025 года | Управление образования образовательные организации | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |
| 14 | Профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций первой профессии | 2025 год (согласно графика и квоте) | Министерство образования и науки Республики Дагестан | профессиональное обучение с выдачей свидетельств о присвоении рабочей профессии или должности служащего |
| 12 | Онлайн проект «Успешные люди» | Сентябрь 2024- май 2025 года | Управление образования образовательные организации | знакомство обучающихся с успешными представителями современных предприятий и организаций Республики Дагестан |
| 16 | Региональный проект «Специальный репортаж с предприятий Республики Дагестан» | Сентябрь 2024- май 2025 года | Управление образования образовательные организации | знакомство обучающихся с предприятиями Республики Дагестан, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями |
| 17 | Мероприятия «День открытых дверей», на базе СПО и ВО Республики Дагестан | Январь - май 2025 года | Управление образования образовательные организации | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Республики Дагестан, определение с выбором учебного заведения. |
| Организационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 20 | Проведение самообследования общеобразовательных организаций к внедрению единой модели профессиональной ориентации по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 | сентябрь 2024 года | Управление образования образовательные организации | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 21 | Участие в региональных совещаниях по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | сентябрь 2024 года | Управление образования образовательные организации | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 22 | Повышение квалификации представителей общеобразовательных организаций в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | 2025 год | Управление образования образовательные организации | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 23 | Организация участия профессиональных сообществ и бизнеса в профориентационных мероприятиях «Дорожной карты» | IV квартал 2024 года, 2025 год | Управление образования образовательные организации | план-график профориентационных мероприятий с участием профессиональных сообществ и бизнеса |
| 24 | Проведение мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | 2025 год | Управление образования образовательные организации | информационно-аналитическая справка по реализации профориентационных программ и мероприятий |
| 25 | Координация реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально- технической базой | IV квартал 2024 года, 2025 год | Управление образования образовательные организации | информационно-аналитическая справка по количеству обучающихся принявших участие в профессиональных пробах и программах профессионального обучения |
| Разработка научно-обоснованного содержательного наполнения профориентационной работы, с учетом разных возможностей образовательных организаций |  |  |  |  |
| 26 | Участие в вебинарах для методических объединений, муниципальных методических служб по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | IV квартал 2024 года, 2025 год | Управление образования образовательные организации | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях |
| 28 | Участие в вебинарах для методических объединений, муниципальных методических служб по организации мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | IV квартал 2024 года | Управление образования образовательные организации | обеспечено сопровождение мероприятий мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий |
|  | Разработка механизма реализации массового обучения школьников первой профессии с участием образовательных организаций профессионального образования и работодателей |  | Управление образования образовательные организации | разработан для реализации механизм массового обучения школьников первой профессии с участием образовательных организаций профессионального образования и работодателей |
| 29 | Проведение консультаций для образовательных организаций по реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально-технической базой | ежеквартально в течение 2025 года | Управление образования образовательные организации | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально- технической базой |
| 30 | Участие в стратегической образовательной сессии для муниципальных кураторов Профориентационного минимума | Март 2025 года | Управление образования образовательные организации | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование |
| 31 | Участие в региональная научно-практической конференция «Единая модель профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Республики Дагестан» | Февраль 2025 года | Управление образования образовательные организации | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| Информационное обеспечение реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 33 | Организация информационнопросветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | Сентябрь 2024- июнь 2025 года | Управление образования образовательные организации | информирование и просвещение широкой общественности по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 34 | Информационная поддержка методических объединений по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | 2025 год | Управление образования образовательные организации | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 35 | Отчет о внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МР «Магарамкентский район» | IV квартал 2025 года | Управление образования образовательные организации | информирование педагогического сообщества о результатах внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |